## Paket
Kode Paket | Nama Paket | Kabupaten | Ruas | ID Ruas (opsional) | Jenis Penanganan | Tahun Anggaran | Nilai Kontrak (Rp) | Penyedia Jasa | No. Kontrak | Tgl Mulai | Tgl Selesai Kontrak | Progres Fisik (%) | Progres Keuangan (%) | Status (opsional) | Sumber Dana | Panjang (km) | Latitude (opsional) | Longitude (opsional) | Catatan
BMS-2026-01 | Preservasi Jalan Banyumas - Buntu | Banyumas | 33. Banyumas - Buntu | 33-banyumas-buntu | Pemeliharaan Berkala | 2026 | 9850000000 | PT Contoh Karya Nusantara | 027/KTR/BM/2026-001 | 2026-03-16 | 2026-11-30 | 64 | 55 |  | APBN | 8.52 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
BMS-2026-02 | Rehabilitasi Jalan Kaliori - Banyumas | Banyumas | 88. Kaliori - Banyumas | 88-kaliori-banyumas | Rehabilitasi | 2026 | 4200000000 | CV Contoh Mandiri Jaya | 027/KTR/BM/2026-002 | 2026-05-04 | 2026-10-28 | 71 | 62 |  | APBN | 2.67 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
BMS-2026-03 | Preservasi Purwokerto - Patikraja | Banyumas | 85. Purwokerto - Patikraja | 85-purwokerto-patikraja | Pemeliharaan Berkala | 2026 | 12600000000 | PT Contoh Bangun Persada | 027/KTR/BM/2026-003 | 2026-02-09 | 2026-12-15 | 78 | 70 |  | APBN | 5.89 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
BMS-2026-04 | Overlay Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto | Banyumas | 84. Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto | 84-ajibarang-bts-kota-purwokerto | Overlay | 2026 | 7300000000 | PT Contoh Aspal Utama | 027/KTR/BM/2026-004 | 2026-04-13 | 2026-09-25 | 88 | 80 |  | APBN | 13.59 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli; lewat jadwal kontrak - contoh status Terlambat
BMS-2026-05 | Peningkatan Struktur Patikraja - Rawalo | Banyumas | 86. Patikraja - Rawalo | 86-patikraja-rawalo | Peningkatan Struktur | 2026 | 15500000000 | PT Contoh Karya Nusantara | 027/KTR/BM/2026-005 | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 0 | 0 |  | APBN | 9.09 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli; belum mulai (SPMK belum terbit)
BMS-2025-01 | Pemeliharaan Berkala Sokaraja - Kaliori | Banyumas | 88. Sokaraja - Kaliori | 88-sokaraja-kaliori | Pemeliharaan Berkala | 2025 | 6100000000 | CV Contoh Mandiri Jaya | 027/KTR/BM/2025-011 | 2025-03-10 | 2025-11-20 | 100 | 100 |  | APBN | 5.82 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
BMS-2025-02 | Rehabilitasi Bts. Kota Purwokerto - Sokaraja | Banyumas | 87. Bts. Kota Purwokerto - Sokaraja | 87-bts-kota-purwokerto-sokaraja | Rehabilitasi | 2025 | 8900000000 | PT Contoh Bangun Persada | 027/KTR/BM/2025-012 | 2025-04-07 | 2025-12-05 | 100 | 100 |  | APBN | 4.89 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
BMS-2024-01 | Preservasi Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara | Banyumas | 34. Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara | 34-banyumas-bts-kab-banjarnegara | Pemeliharaan Berkala | 2024 | 11200000000 | PT Contoh Aspal Utama | 027/KTR/BM/2024-021 | 2024-03-18 | 2024-12-10 | 100 | 100 |  | APBN | 8.27 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
CLC-2026-01 | Preservasi Jl. Lingkar Cilacap | Cilacap | Jl. Lingkar, Cilacap | jl-lingkar-cilacap | Pemeliharaan Berkala | 2026 | 13800000000 | PT Contoh Karya Nusantara | 027/KTR/CL/2026-001 | 2026-03-02 | 2026-11-20 | 69 | 60 |  | APBN | 12.11 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
CLC-2026-02 | Rehabilitasi Bts. Kota Cilacap - Sp3 Jeruklegi | Cilacap | Bts. Kota Cilacap - Sp3 Jeruklegi | bts-kota-cilacap-sp3-jeruklegi | Rehabilitasi | 2026 | 8400000000 | PT Contoh Bangun Persada | 027/KTR/CL/2026-002 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 83 | 75 |  | APBN | 7.59 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
CLC-2026-03 | Overlay Bts. Kota Cilacap - Slarang | Cilacap | Bts. Kota Cilacap - Slarang | bts-kota-cilacap-slarang | Overlay | 2026 | 5600000000 | CV Contoh Mandiri Jaya | 027/KTR/CL/2026-003 | 2026-05-18 | 2026-12-18 | 41 | 35 |  | APBN | 4.37 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli; contoh deviasi kritis
CLC-2026-04 | Pemeliharaan Rutin Jl. MT Haryono & Jl. Soekarno-Hatta | Cilacap | Jl. MT Haryono, Cilacap; Jl. Soekarno-Hatta, Cilacap | jl-mt-haryono-cilacap;jl-soekarno-hatta-cilacap | Pemeliharaan Rutin | 2026 | 2950000000 | CV Contoh Pratama Karya | 027/KTR/CL/2026-004 | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 75 | 72 |  | APBD Provinsi | 4.43 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli; dua ruas dalam satu paket (pisahkan dengan titik koma)
CLC-2026-05 | Rehabilitasi Jembatan Kaliyasa IV | Cilacap | Jl. Lingkar, Cilacap |  | Jembatan | 2026 | 3200000000 | PT Contoh Jembatan Baja | 027/KTR/CL/2026-005 | 2026-06-01 | 2026-11-15 | 57 | 50 |  | APBN | 0.03 | -7.7251 | 109.022 | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli; contoh paket titik (tanpa ID ruas, pakai Latitude/Longitude)
CLC-2025-01 | Rehabilitasi Jl. Nusantara | Cilacap | Jl. Nusantara, Cilacap | jl-nusantara-cilacap | Rehabilitasi | 2025 | 3700000000 | CV Contoh Pratama Karya | 027/KTR/CL/2025-011 | 2025-03-24 | 2025-10-30 | 100 | 100 |  | APBD Provinsi | 3.4 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
CLC-2025-02 | Preservasi Slarang - Kesugihan | Cilacap | Slarang - Kesugihan | slarang-kesugihan | Pemeliharaan Berkala | 2025 | 7800000000 | PT Contoh Aspal Utama | 027/KTR/CL/2025-012 | 2025-02-17 | 2025-11-28 | 100 | 100 |  | APBN | 2.9 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli
CLC-2024-01 | Peningkatan Jl. Niaga | Cilacap | Jl. Niaga, Cilacap | jl-niaga-cilacap | Peningkatan Struktur | 2024 | 2300000000 | CV Contoh Mandiri Jaya | 027/KTR/CL/2024-031 | 2024-04-15 | 2024-12-15 | 38 | 30 | Putus Kontrak | APBD Provinsi | 0.6 |  |  | CONTOH (data fiktif) - ganti/hapus sebelum unggah data asli; contoh kontrak diputus (status manual)

## Petunjuk
PETUNJUK PENGISIAN - Paket Pekerjaan (PETAQU)
Cara pakai | 1) Hapus baris contoh di sheet 'Paket' (bertanda CONTOH di kolom Catatan), isi dengan paket asli. 2) Simpan. 3) Di PETAQU buka menu Paket > Unggah Excel > cek pratinjau > Terapkan.
Kunci data | Kolom 'Kode Paket' dipakai sebagai kunci. Mengunggah kode yang sama akan MEMPERBARUI paket itu (progres, tanggal, nilai) dan mencatat riwayat progresnya; kode baru akan ditambahkan.
Wajib | Kode Paket dan Nama Paket. Kolom lain boleh kosong, tetapi tanpa Tgl Mulai/Selesai aplikasi tidak bisa menghitung jadwal rencana & deviasi.
Ruas | Isi 'ID Ruas' (sama dengan id di data-ruas.js, mis. 33-banyumas-buntu) atau nama ruas persis agar paket tampil sebagai garis berwarna di peta. Beberapa ruas: pisahkan dengan titik koma (;). Paket tanpa ruas (mis. jembatan) cukup isi Latitude & Longitude.
Tanggal | Gunakan format tanggal Excel, atau teks dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd, atau '5 Maret 2026'.
Progres | Angka 0-100 (tanpa tanda %). Progres Fisik >= 100 otomatis berstatus Selesai.
Status (opsional) | Kosongkan - status dihitung otomatis: Belum Mulai, Berjalan, Terlambat (lewat tanggal selesai, fisik <100), Selesai. Isi hanya 'Putus Kontrak' atau 'Selesai' bila ingin menimpa.
Deviasi | Deviasi = Progres Fisik - Rencana (linear terhadap waktu kontrak). >= 0 Sesuai; 0 s.d. -10 Waspada; lebih buruk dari -10 Kritis.
Nilai | Nilai Kontrak dalam rupiah penuh (angka). Teks 'Rp 1.250.000.000' juga terbaca.
Catatan data contoh | Semua nilai, penyedia, dan nomor kontrak pada baris contoh adalah FIKTIF, hanya untuk memperlihatkan format. Nama & ID ruas diambil dari data PETAQU (Banyumas & Cilacap).
Warna sel | Teks biru = isian yang diedit pengguna (konvensi input).